## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 残疾人募捐事业管理项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人事业募捐工作管理中心
项目负责人 |  | 张亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63585161
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  |  |  | 34.35 |  | 27.95 | 27.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 34.35 |  | 27.95 | 27.95 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年全年募集款物不少于300万元，继续开展助残公益项目，转赠全市16个区县残联及北京市残疾人社会组织等机构，惠及残疾人不少于500人次。组织3场公益活动，参与人数不少于200人。创建2个微信活动专题，微信互动人数不少于300人次，各类媒体发稿不少于10篇。 | [5 empty] | 2020年全年募集款物300多万元，继续开展助残公益项目，转赠全市16个区县残联及北京市残疾人社会组织等机构，惠及残疾人600多人次。组织3场公益活动，参与人数不少于200人。创建2个微信活动专题，微信互动人数不少于300人次，各类媒体发稿10篇。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发微信专题页面 |  | 2个 |  | 3个 | 5 |  | 5
|  |  | 指导募集款物 |  | 不少于4次 |  | 4次 | 5 |  | 5
|  |  | 组织公益活动 |  | 3场 |  | 3场 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 媒体发布区域 |  | 城区主要宣传 |  | 线上 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响变更为线上宣传
|  |  | 微信专题互动人群 |  | 不少于300人 |  | 3000人次 | 5 |  | 5
|  |  | 公益活动参与人次 |  | 500人次 |  | 1000人次 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 各项工作完成进度 |  | 2020年底完成 |  | 2020年底完成 | 10 |  | 9 |  | 指标明确性不足
|  | 成本指标 | 项目控制预算 |  | 27.95 |  | 27.95 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 指导筹集款物 |  | 不少于300万元 |  | 300多万元 | 10 |  | 9
|  | 社会效益 | 我市扶残助残舆论氛围 |  | 更加浓厚 |  | 更加浓厚 | 10 |  | 9 |  | 指标不完整，没有明确受众
|  |  | 惠及残疾人人次 |  | 不少于500人次 |  | 800人次 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  | 活动参与者满意率达90% | 10 |  | 5 |  | 未设置指标，实际已开展工作
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91