## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 残疾人康复管理与业务推进经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 康复部
项目负责人 |  | 李艳丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63295809
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 216.7326 | 200.3326 |  | 183.9202 |  | 10 |  | 91.81% |  | 9.1807
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 216.7326 | 200.3326 |  | 183.9202 |  | — |  | 91.81% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、政府购买服务 1.支付民办残疾儿童康复服务定点机构服务情况监督项目50%尾款。 2.支付成年残疾人康复服务情况监督项目50%尾款。 3.残疾人心理健康服务项目经费。 二、结算残疾儿童评估经费。 三、康复业务活动经费 1.外来人员就餐费和文件快递费。 2.《北京市残疾预防工作报告》印刷费。 3.邀请康复专家参与残疾预防工作报告编写审核、康复政策制定或修订等工作劳务费。 4.康复政策宣传册印刷经费。 | [5 empty] | 一、政府购买服务 1.支付民办残疾儿童康复服务定点机构服务情况监督项目50%尾款。 2.支付成年残疾人康复服务情况监督项目50%尾款。 3.残疾人心理健康服务项目经费。 二、结算残疾儿童评估经费。 三、康复业务活动经费 1.外来人员就餐费和文件快递费。 2.《北京市残疾预防工作报告》印刷费。 3.邀请康复专家参与残疾预防工作报告编写审核、康复政策制定或修订等工作劳务费。 4.康复政策宣传册印刷经费。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷《北京市残疾预防工作报告》 |  |  | ≥400册 | 430册 | 5 |  | 5
|  |  | 康复政策宣传册 |  |  | ≥14000册 | 14000册 | 5 |  | 5
|  |  | 民办残疾儿童定点机构和成年残疾人康复服务情况监督 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 残疾儿童康复评估 |  |  | 1974人 | 1974人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 《北京市残疾预防工作报告》 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 《北京市残疾预防工作报告》发布印刷 |  |  | ≤9月 | 9月 | 5 |  | 5
|  |  | 政府购买服务项目 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  |  | 康复业务活动经费 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 |  | 3
|  |  | 结算残疾儿童评估经费 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 |  | 6
|  |  | 世界精神卫生日宣传教育活动 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 |  | 0 |  | 受疫情影响，项目未开展
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤200.33万元 | 183.92万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民办残疾儿童定点机构和残疾人康复备案机构服务情况监督，为建立康复服务机构规范化服务标准提供参考。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 《北京市残疾预防工作报告》，客观全面介绍了我市残疾预防工作的开展情况，内容丰富、数据详实，为各部门各单位调整残疾预防工作重点和制定工作计划提供了参考依据，对进一步增强各部门落实残疾预防工作的责任感具有很好的促进作用 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.1807
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。