## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人服务资源及助残服务能力建设项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.26 | 59.07 |  | 59.07 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.26 | 59.07 |  | 59.07 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| １.通过分类开展助残社会组织服务能力评估指导；针对社会组织共性问题和需求开展集体课程辅导；举办品牌成果宣传展示活动；发布《北京助残社会组织发展报告》，引导助残社会组织专业化、规范化、品牌化发展，提升助残社会领域组织力。２.通过开展残疾人服务资源信息数据年度更新，确保残疾人服务资源信息数据真实、准确，为残疾人和基层工作者提供展示、查询服务，满足残疾人服务资源数据共享公开需求。 | [5 empty] | 1.开展助残社会组织服务能力评估指导，为多家助残社会组织骨干进行工作特质测评和报告集体解读，对助残社会组织负责人进行一对一组织诊断辅导；围绕党的二十届三中全会精神学习宣贯邀请专家授课，组织助残社会线上线下学习；举办多场展示交流活动，开展经验交流、展示互动；编写出版《北京社会组织发展水平评价报告》，系统呈现北京助残社会组织发展现状，京津冀助残社会组织创新实践案例。2.与多个部室、中心，就2024年度服务资源数据更新维护进行研讨，通过走访、视频访问、电话访问、数据共享等方式进行服务机构基础信息核实，形成残疾人服务资源数据，通过市残联官网、小程序进行公开、共享。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人服务资源信息数据核实更新数量 |  |  | ≥6000条 | 7866条 | 5 |  | 5
|  |  | 发布《北京助残社会组织发展报告》 |  |  | ＝1册 | 1册 | 5 |  | 5
|  |  | 开展助残社会组织能力提升课程辅导次数 |  |  | ≥6次 | 6次 | 5 |  | 5
|  |  | 开展助残社会组织品牌成果展示交流活动次数 |  |  | ＝1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  |  | 选取助残社会组织开展助残服务能力评估指导数量 |  |  | ≥40家 | 50家 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 残疾人服务资源信息数据复核准确率 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 残疾人服务资源及服务能力建设完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤59.07万元 | 59.07万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助残社会组织专业性、规范性、品牌化发展；残疾人服务资源信息数据质量进一步提升 |  |  | 好 | 较好 | 30 |  | 28.5 |  | 助残社会组织服务能力评估目前主要聚焦机构骨干团队人才盘点，对机构情况和问题的收集和诊断还不够全面系统。下一步将从助残文化、组织管理、服务成效、可持续发展能力等维度构建助残社会组织服务能力评估指标，进一步提升评估指导的系统性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 助残社会组织满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5