## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年残疾人社会保障和就业服务工作经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市残疾人联合会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 顾锦荣 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 566.9772
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 566.9772
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过开展按比例安排残疾人就业情况审核、残疾人职业康复劳动、职业指导和培训、大学生助力计划等项目，加强残疾人社会保障和就业工作宣传力度，进一步提升残疾人、残疾人工作者的综合素质和能力，规范助残基地、职康站管理和建设，出台喘息式托养规范和标准，进一步扩大就业渠道和范围，利用“互联网+”等服务模式，为残疾人、用人单位、机构提供多元化、精细化的就业服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全市支持性就业政策培训、就业辅导员培训 | 200人次
|  |  | 全市支持性就业专家督导 | 180人次
|  |  | 大学生就业服务活动 | 2场
|  |  | 创业残疾人示范提升培训 | 35人*2次
|  |  | 举办残疾人专场招聘会 | 1-2场
|  |  | 残疾人创业展示项目优化培训 | 44人
|  |  | 残疾人创业服务专家指导跟进 | 32次
|  |  | 全市基础教育阶段7－14岁北京籍残疾儿童 | 4100名
|  |  | 全市公办特教学校（院）教师 | 1600名
|  |  | 部分承担融合教育的普通学校教师 | 1200名
|  |  | 覆盖领域 | 16个区
|  |  | 核定用人单位数量 | 约2.6万家
|  |  | 核定残疾人数量 | 约7.6万人
|  |  | 组织选手参加全国残疾人职业技能竞赛 | 12人
|  |  | 对参加全国残疾人职业技能竞赛的选手进行赛前专项培训 | 12人
|  |  | 职业技能提升培训 | 300人次
|  |  | 制作北京市残疾人职业技能培训（非遗）基地标识牌 | ≥30块
|  |  | 职业技能提升培训督查审核 | ≥7000人次
|  |  | 绩效考核及审计职康站 | 90家
|  |  | 送服务上门职康站 | 100家
|  |  | 新建职业康复劳动项目及帮扶性就业基地 | 15家
|  |  | 帮扶性就业基地及职康站标识牌 | 20块
|  |  | 爱立方产品及残疾人技能展示 | 3次
|  |  | 慰问残疾儿童数 | 4100名
|  |  | 慰问教师数 | 2800名
|  | 质量指标 | 招聘洽谈初步达成就业意向占求职者人数的比例 | ≥20%
|  |  | 就业辅导员培训合格率 | ≥90%
|  |  | 残疾人大学生就业率 | ≥90%
|  |  | 创业残疾人示范提升培训出勤率 | ≥85%
|  |  | 残疾人创业展示项目优化培训出勤率 | ≥85%
|  |  | 支持项目质量 | 符合目标及支持标准
|  |  | 支持项目完成质量 | 达到预期指标
|  |  | 对2020年全市残疾人就业审核情况进行监督检查 | 2万人
|  |  | 通过全国残疾人职业技能竞赛赛前培训，有效提升技能水平 | 培训出勤率不低于90％
|  |  | 绩效考核及审计工作规范性、准确性 | 符合绩效考核办法、审计准则，真实反映职康站发展水平及经费使用问题
|  | 进度指标 | 全国助残日专场招聘会 | 5月底前
|  |  | 残疾人大学生专场招聘会 | 9月
|  |  | 全部支持性就业培训任务 | 12月底
|  |  | 全部支持性就业专家督导 | 12月底
|  |  | 残疾人大学生就业服务 | 12月底
|  |  | 创业残疾人示范提升培训活动 | 2021年10月底前
|  |  | 残疾人创业项目展示 | 2021年10月底前
|  |  | 残疾人创业服务专家指导跟进 | 2021年10月底前
|  |  | 实施考核监督时间进度 | 当年4月-10月
|  |  | 9月底前完成审核系统调整与优化、审计检查、审核材料印刷、审核数字证书更新等有关工作 | 达到预期目标
|  |  | 项目进度 | 12月底
|  |  | 根据全国残疾人职业技能竞赛工作和职业技能培训基地评估工作安排，预计在12月底完成全部经费支出。 | 12月底前
|  |  | 绩效考核及审计 | 2021年11月底前
|  |  | 送服务上门 | 2021年11月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 566.9772万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 残疾人就业服务能力 | 提高为残疾人和用人单位提供求聘招聘、职业指导等就业服务能力，提升精细化就业服务水平
|  |  | 残疾人支持性就业工作 | 有所提升
|  |  | 残疾人大学生就业服务工作 | 有所提升
|  |  | 残疾人创业能力 | 得到提升
|  |  | 展示项目优化培训残疾人的项目设计，可行性，可操作性 | 得到增强
|  |  | 数万名残疾人职工通过就业融入社会、回归社会，以平等姿态参与社会活动，提高社会地位，实现平等、参与、共享的目标 | 达到预期目标
|  |  | 农村残疾人科技致富能力 | 有所提升
|  |  | 在全社会展示残疾人自强不息的拼搏精神和技能水平，促进全社会树立现代文明社会新残疾人观，营造扶残助残的社会氛围 | 有所提升
|  |  | 残疾人通过参与竞赛，发放奖金鼓励，提升职业技能水平，为就业创业奠定基础。 | 有所提升
|  |  | “爱立方”品牌社会影响力 | 得到提升
|  |  | 防范职康站运营风险 | 达到预期目标
|  | 服务对象满意度指标 | 残疾人和用人单位对招聘洽谈满意度 | ≥80%
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 创业残疾人示范提升培训满意度 | ≥85%
|  |  | 残疾人创业展示项目优化培训满意度 | ≥85%
|  |  | 残疾儿童及教师满意度 | ≥85%