## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 2020年度北京市残疾人联合会残疾人基层服务机构免费上网服务项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人联合会信息中心
项目负责人 |  | 高顺尉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892901
项目资金 |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 573.8565 |  | 388.0004 | 388.0004 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 573.8565 |  | 388.0004 | 388.0004 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 使残疾人充分感受政府的人文关怀及享受免费的信息化服务,全面提升我市残疾人公共服务信息化水平；为残疾人提供近距离了解社会信息的服务窗口；为政府信息惠民政策在残疾人群的落实提供便利；为残疾人就业、医疗康复、信息咨询以及业余文化生活的丰富提供可能；有助于残疾人提高生活质量、提升生活品质。 | [5 empty] | 通过本项目实施使残疾人充分感受政府的人文关怀及享受免费的信息化服务,全面提升我市残疾人公共服务信息化水平；为残疾人提供近距离了解社会信息的服务窗口；为政府信息惠民政策在残疾人群的落实提供便利；为残疾人就业、医疗康复、信息咨询以及业余文化生活的丰富提供可能；有助于残疾人提高生活质量、提升生活品质。
| 残疾人基层服务机构免费上网项目在社会上的正面影响将不断扩大，项目运维的连续性变得更加重要。为北京市残疾人提供稳定、可靠、连续的网络服务，服务内容包括免费上网的网络运维、链路租用、设备维保、迁移服务、租赁服务，报废设备的回收，无障碍交流平台的运维服务，智能终端柜机的试点服务等工作内容。 | [5 empty] | 残疾人基层服务机构免费上网项目在社会上的正面影响将不断扩大，项目运维的连续性变得更加重要。为北京市残疾人提供稳定、可靠、连续的网络服务，服务内容包括免费上网的网络运维、链路租用、设备维保、迁移服务、租赁服务，报废设备的回收，无障碍交流平台的运维服务，智能终端柜机的试点服务等工作内容。。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[5 empty] | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标(50%) | 数量指标 | 产出数量指标 |  | 涉及中心机房网络、安全、主机等设备、以及中心点链路的维护，涉及120家免费上网机构的网络设施、电脑及配套设施，以及60家维权机构维权终端设备的维护。涉及325家免费上网机构的撤点、设备回收、存放、报废等服务。涉及智能终端设备的试点服务。 |  | 基本完成 | 15 |  | 15 |  | 无偏差
|  |  | 产出质量指标 |  | 提供7×24小时全年候技术支持响应、支持热线电话、不间断网络监控。中心节点链路故障在2小时内排除，接入节点链路故障在48小时内排除。保障链路、网络、电脑及配套设置可正常使用。 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 故障及时响应时间 |  | 故障响应时间小于2小时，确保中心节点网络可用性大于99% |  | 达标 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 故障响应率 |  | 故障响应率大于等于99% |  | 达标 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 链路连通性 |  | 链路连通性大于等于99% |  | 达标 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 进度指标 | 项目采购 |  | 2020年9月前启动项目采购，2020年10月完成合同签订 |  | 100% | 5 |  | 4 |  | 有偏差
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 388.0004万元 |  | 388.0004万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标(30%) | 效益指标 | 社会效益 |  | 通过本项目实施，使残疾人充分感受政府的人文关怀及享受免费的信息化服务,全面提升我市残疾人公共服务信息化水平。 |  | 达标 | 30 |  | 26 |  | 设备老化及残疾人上网习惯变化，项目服务有待提升，下一步将积极开展智能终端服务一体机建设工作
| 满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 现场运维服务满意度 |  | >90% |  | 达标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95