## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年度北京市残疾人联合会网络和主机运维项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人联合会信息中心
项目负责人 |  | 高顺尉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892901
项目资金 |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 469.3015 |  | 468.8508 | 468.8504 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 469.3015 |  | 468.8508 | 468.8504 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：本项目运维服务范围涉及网络、政务云服务资源、托管机房、自有机房的日常运行维护服务;应用系统部署在中央电视塔机房和密云容灾中心机房:机房网络运维除上述三个机房外，还包括北京市残疾人联合会机关机房，社保中心机房、康复中心、盲服中心、文体中心、社服中心, 辅具中心等直属单位机房的运维工作。 | [5 empty] | 已完成2020年度项目要求，政务云服务资源租用、中塔机房、容灾机房、自有机房的日常运行维护服务;应用系统部署在中央电视塔机房和密云容灾中心机房:机房网络运维除上述三个机房外，还包括北京市残疾人联合会机关机房，社保中心机房、康复中心、盲服中心、文体中心、社服中心, 辅具中心等直属单位机房的运维工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[5 empty] | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政务云服务 |  | 150台主机资源租用 |  | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 网络和基础设施运维 |  | 中塔、容灾机房的日常维护、设备维保等服务，以及机关、社就日常驻场维护、机房专业基础设施维护；5个直属单位的技术支持工作。 |  | 100% | 10 |  | 9 |  | 增强现场人员保障和应急处理能力
|  | 质量指标 | 故障及时响应时间 |  | 故障响应时间小于2小时，确保系统可用性大于99% |  | 基本完成 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 故障响应率 |  | 故障响应率大于等于99% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 链路连通性 |  | 链路连通性大于等于99% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 进度指标 | 项目采购 |  | 2020年第三季度完成采购 |  | 100% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，合同签订日期较晚。新一年度合同要严格按照进度执行
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 468.8508万元 |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 效 | 效益指标 | 社会效益 |  | 通过整合信息化系统运维节约成本 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
果
| 指 |  | 经济效益 |  | 促进残联电子信息化办公，提高面对公众服务信息化服务工作效率 |  | 100% | 20 |  | 20 |  | 无
| 标 | 服务对象满意度指标 | 现场服务满意度 |  | ≥99% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98 |  | 无