## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度市残联业务系统运维和信息安全服务项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人联合会信息中心
项目负责人 |  | 高顺尉 |  |  |  | 联系电话 |  | 87892901
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 631.0787 | 621.1255 | 614.3444 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 627.0787 | 610.3456 | 610.3444 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 7.2168 | 0.43689 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 4 | 3.5631 | 3.5631 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 市残联业务系统运维、信息安全服务、残疾人收入调查、残疾人事业统计工作。总额8773784元，拟于2020年度支付6143456元。剩余款项拟于2021年支出。 |  |  |  |  | 市残联业务系统运维、信息安全服务、残疾人收入调查、残疾人事业统计工作。2020年度实际支付6143456元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：入户调查 |  | 3200户 | 3200 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 指标2：运维服务的业务模块 |  | ≥18个 | 22 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：系统可用性 |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标2：故障响应时间 |  | <2小时 | 小于2小时 | 5 |  | 4 |  | 支撑材料不能体现2小时内响应
|  | 时效指标 | 指标1：项目采购 |  | 2020年第3季度完成项目采购 | 2020年第3季度完成 | 10 |  | 10 |  | 信息安全9月22日签订合同，业务系统运维9月21日签订合同
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 614.3456元 | 达标 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：经济效益 |  | 残疾人服务流程的“互联网+残疾人服务”实现，不仅节约了残疾人跑腿成本、时间。照片取代纸质材料，也节约了纸质等环境成本。利用数据共享交换，实现流程更便捷，环节更简化，不仅节约了工作成本，残疾人也可以更快的查询到办理进度和结果，效率将明显提升。 | 达标 | 15 |  | 15 |  | 无
指标
|  | 社会效益 | 指标1：社会效益 |  | 将在安全保障的前提下实现残疾人服务的互联网办理。推进了“互联网+残疾人服务”的发展；结合“北京市残疾人一卡通”的发放和应用，将实现变“群众跑腿”为“信息跑路”，节约了社会公共资源，提高了残疾人的满意度。 | 达标 | 15 |  | 15 |  | 无
指标
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：问题解决率 |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 4 |  | 相关支撑材料不能体现问题解决率
| 指标 |  | 指标2：服务满意度 |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9 |  | 无