## 8 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 年度）
项目名称 |  | 2020北京市残疾人体育训练经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 杨卫平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911999005
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
|  | 年度资金总额 |  | 292.5337(应改为732万元) | 292.5337 |  | 238.4077 |  | 10 |  | 81.5% |  |  | 10 | 8.15 | 未全部执行完毕
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 292.5337(应改为732万元) | 292.5337 |  | 238.4077 |  | — |  | 81.5% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、组织各队积极备战残运会； 2、保障训练比赛需购置专业训练器材； | [5 empty] | 完成了15个项目20支队伍支运动队训练备战。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：我市所有残疾人运动队 |  |  | 76人，180天 | 76人，180天 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 无人员名单和训练记录等证明性资料
|  |  | 指标2：异地及日常训练基地 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 无基地训练照片等证明资料
……
|  | 质量指标 | 指标1：通过正常训练提高各项目运动员的基本功、基本素质和训练质量； |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 无考核完成情况等证明性资料
|  |  | 2、通过赛前集训，使运动员的身体素质和竞技水平，都达到比赛要求 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 无考核完成情况等证明性资料
……
|  | 时效指标 | 指标1：训练时间 |  |  | 6-12月 | 6-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 无训练证明等资料
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | 292.5337 | 238.4077 | 5 |  | 5 |  | 中标商以无法完成供货为由拒绝签订合同并供货。已经列入2021年采购计划 |  | 5 | 5
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：为了使全市残疾人运动员竞技体育水平全面整体提高和快速发展，影响和带动全市残疾人群众体育的普及和发展，提高残疾人弱势群体自强自立、顽强拼搏的精神，提高在社会上的应有地位，进一步加强社会责任感。 |  |  | 有所促进 | 有所促进 | 10 |  | 10 |  |  |  | 15 | 12 | 无可量化对比的证明资料
|  |  | 指标2：全年的训练对于运动员非常重要，中间的间断会使得身体素质下降，必须坚持长年训练，才能保证自己的能力不退步的基础上，提高技战术水平，比赛取得好成绩。 |  |  | 进一步加强提高 | 进一步加强提高 | 10 |  | 10 |  |  |  | 15 | 12 | 无可量化对比的证明资料
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：残疾人运动员训练满意度 |  |  | 85% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 无满意度调查等证明资料
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90 |  |  |  | 100 | 81.15

## 9
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 文体中心2020年运行保障项目
主管部门 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心 |  |  | 实施单位 | 办公室、设备科、服务科、群体科
项目负责人 |  | 谭勇华、崔琳、兰利民、罗晓东 |  |  | 联系电话 | 61231111
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 886.488 | 798.9688 | 792.9204 | 10 | 0.9924 | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 886.488 | 798.9688 | 792.9204 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标: 2020年 |  |  |  | 全部完成
年度目标：保障文体中心日常工作顺利进行，确保运动员在训练、集训任务的训练进行，满足各运动队在训练中对场地及器材的训练需求。设备的安全正常运行,为工作人员和在训运动员教练员及各类文艺文化残疾人提供良好的办公及生活环境,同时保障各类会议、就餐及活动。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标（12.5） | 互联网费 | 12 | 12 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 有线电视 | 12 | 12 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 绿化改造 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 绿化修缮 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 常开式防火门改造 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 消防排烟系统 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 中心灭鼠灭蟑服务费 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 防雷击系统维保 | 1 | 0 | 0.3125 | 0
|  |  | 水费 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125 | 五个月
|  |  | 电费 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125 | 三个月
|  |  | 电话费 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125 | 七个月
|  |  | 水源热泵机组维护保养 | 5 | 5 | 0.3125 | 0.3125 | 此五项打包为一个合同，数量为主要维修保养部件，均在发票中有体现
|  |  | 水源换热井清洗 | 12 | 12 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 空调末端清洗 | 36 | 36 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 软化水装置维护保养 | 250 | 250 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 泳池循环泵维修保养 | 5 | 5 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 购买消防水带 | 50 | 50 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 购买灭火器 | 95 | 95 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐厅、场馆水泵接合器及部分管道更换项目 | 4 | 4 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 室外线缆管井、管道改造安装项目 | 20 | 20 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 中控室消防主机加安装火灾显示盘项目 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 烟感探测器、温感探测器维护保养项目 | 860 | 860 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 维修餐厅机房2号机组、餐厅加装风机盘管、维修场馆地下室新风机房排风系统、更换机组主管道末端挡板项目 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 更换网络高清监控探头 | 50 | 50 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 消防管道更换维修工程 | 520 | 520 | 0.3125 | 0.3125 | 消防管道更换520米，在合同报价中体现
|  |  | 监控专用硬盘采购项目 | 42 | 42 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 红外报警维修维护费 | 1 | 1 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 突发故障经费 | 5 | 5 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 热泵机组冷凝器更换 | 9 | 9 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 日杂用品采购 | 25次 | 25次 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 公寓楼门禁系统维保 | 1次 | 1次 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 补充采购棉织品 | 1次 | 1次 | 0.3125 | 0.3125 | 此数量指标参照年初预算指标设定
|  |  | 设备设施维修维护 | 50次 | 21次 | 0.3125 | 0.13125 | 实际完成值已调整
|  |  | 设备更新采购 | 7次 | 7次 | 0.3125 | 0.3125 | 根据年中经费调整，进行调减
|  |  | 洗涤费 | 10次 | 11次 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 运动员肉食品检测 | 4次 | 4次 | 0.3125 | 0.3125 | 材料已补充
|  |  | 餐厅天然气采购 | 12此 | 12次 | 0.3125 | 0.3125 | 年初指标值已补充
|  |  | 餐饮管理服务 | 1年 | 1年 | 0.3125 | 0.3125 | 指标值设定已更改
|  |  | 保障正常训练及集训任务运动队数 | 10支 | 10支 | 0.3125 | 0.3125 | 现有队伍10支
|  |  | 保障各项活动顺利完成 | 约3.8万人次 | 约8千人次 | 0.3125 | 0.15625 | 因疫情原因，运动队五月开始陆续归队训练
|  | 质量指标（12.5） | 互联网费 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 有线电视 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 绿化改造 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 绿化修缮 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 常开式防火门改造 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 消防排烟系统 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 中心灭鼠灭蟑服务费 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 防雷击系统维保 |  |  | 0.3125 | 0 | 因疫情人员不能实操，无法签合同支付款项
|  |  | 水费 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 电费 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 电话费 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 水源热泵机组维护保养 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 水源换热井清洗 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 空调末端清洗 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 软化水装置维护保养 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 泳池循环泵维修保养 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 购买消防水带 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 购买灭火器 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐厅、场馆水泵接合器及部分管道更换项目 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 室外线缆管井、管道改造安装项目 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 中控室消防主机加安装火灾显示盘项目 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 烟感探测器、温感探测器维护保养项目 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 维修餐厅机房2号机组、餐厅加装风机盘管、维修场馆地下室新风机房排风系统、更换机组主管道末端挡板项目 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 更换网络高清监控探头 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 消防管道更换维修工程 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 监控专用硬盘采购项目 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 红外报警维修维护费 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 突发故障经费 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 热泵机组冷凝器更换 | 保障运行 | 已保障 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 日杂用品采购 | 保障公寓楼、餐厅日杂用品的正常使用 | 保障公寓楼、餐厅日杂用品的正常使用 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 公寓楼门禁系统维保 | 保障公寓楼门禁系统的正常使用 | 保障公寓楼门禁系统的正常使用 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 补充采购棉织品 | 保障公寓楼棉织品的正常使用 | 保障公寓楼棉织品的正常使用 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 设备设施维修维护 | 保障公寓楼、餐厅设施设备的正常使用 | 保障公寓楼、餐厅设施设备的正常使用 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 设备更新采购 | 保障公寓楼、餐厅设施设备的正常使用 | 保障公寓楼、餐厅设施设备的正常使用 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 洗涤费 | 保障餐厅布草的正常使用 | 保障餐厅布草的正常使用 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 运动员肉食品检测 | 保障运动员肉食品的正常食用 | 保障运动员肉食品的正常食用 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐厅天然气采购 | 保障餐厅天然气的正常使用 | 保障餐厅天然气的正常使用 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐饮管理服务 | 保障餐厅的正常运转 | 保障餐厅的正常运转 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 场地、场馆使用比例 | ≥95％ | ≥95％ | 0.3125 | 0.25
|  |  | 疫情防控，器材、环境消杀等制度，实现了运动队零感染 | 100% | 100% | 0.3125 | 0.25 | 补充疫情防控照片
|  | 时效指标（12.5） | 互联网费 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 有线电视 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 绿化改造 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 绿化修缮 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 常开式防火门改造 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 消防排烟系统 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 中心灭鼠灭蟑服务 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 防雷击系统维保 | 2020年12月31日前完成 |  | 0.3125 | 0
|  |  | 水费 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125 | 2020年12月25日前完成缴费
|  |  | 电费 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125 | 2020年12月25日前完成缴费
|  |  | 电话费 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125 | 2020年12月25日前完成缴费
|  |  | 水源热泵机组维护保养 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 水源换热井清洗 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 空调末端清洗 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 软化水装置维护保养 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 泳池循环泵维修保养 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 购买消防水带 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 购买灭火器 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐厅、场馆水泵接合器及部分管道更换项目 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 室外线缆管井、管道改造安装项目 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 中控室消防主机加安装火灾显示盘项目 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 烟感探测器、温感探测器维护保养项目 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 维修餐厅机房2号机组、餐厅加装风机盘管、维修场馆地下室新风机房排风系统、更换机组主管道末端挡板项目 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 更换网络高清监控探头 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 消防管道更换维修工程 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 监控专用硬盘采购项目 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 红外报警维修维护费 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 突发故障经费 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 热泵机组冷凝器更换 | 2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 日杂用品采购 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 公寓楼门禁系统维保 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 补充采购棉织品 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 设备设施维修维护 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 设备更新采购 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 洗涤费 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 运动员肉食品检测 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐厅天然气采购 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐饮管理服务 | 2020年8月1日前 | 2020年8月1日前 | 0.3125 | 0
|  |  | 保障北京残疾人各项运动队的训练任务 | 全年 | 全年 | 0.3125 | 0.25
|  |  | 保障场馆运动器材、场地使用 | 全年 | 全年 | 0.3125 | 0.25
|  | 成本指标（12.5） | 互联网费 | 31.2804万元 | 29.5万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 有线电视 | 4.212万元 | 4.212万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 绿化改造 | 22.616681万元 | 22.616681万元 | 0.3125 | 0
|  |  | 绿化修缮 | 23.64481万元 | 23.64481万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 常开式防火门改造 | 14.408208万元 | 14.408208万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 消防排烟系统 | 39.4744万元 | 37.08693万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 中心灭鼠灭蟑服务费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 防雷击系统维保 | 1.5万元 | 0 | 0.3125 | 0
|  |  | 水费 | 12万元 | 12万元 | 0.3125 | 0
|  |  | 电费 | 119万元 | 119万元 | 0.3125 | 0
|  |  | 电话费 | 6万元 | 6万元 | 0.3125 | 0
|  |  | 水源热泵机组维护保养 | 14.45万元 | 14.45万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 水源换热井清洗 | 18.8万元 | 18.8万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 空调末端清洗 | 11.565万元 | 11.565万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 软化水装置维护保养 | 1.8万元 | 1.8万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 泳池循环泵维修保养 | 1.35万元 | 1.35万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 购买消防水带 | 1.63万元 | 1.63万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 购买灭火器 | 1.486万元 | 1.486万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐厅、场馆水泵接合器及部分管道更换项目 | 19.632585万元 | 19.632585万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 室外线缆管井、管道改造安装项目 | 19.465919万元 | 19.465919万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 中控室消防主机加安装火灾显示盘项目 | 16.99824万元 | 16.99824万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 烟感探测器、温感探测器维护保养项目 | 14.6979万元 | 14.6979万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 维修餐厅机房2号机组、餐厅加装风机盘管、维修场馆地下室新风机房排风系统、更换机组主管道末端挡板项目 | 3.8934万元 | 3.8934万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 更换网络高清监控探头 | 17.19879万元 | 17.19879万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 消防管道更换维修工程 | 36.5694万元 | 36.5694万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 监控专用硬盘采购项目 | 4.83万元 | 4.83万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 红外报警维修维护费 | 0.44万元 | 0.44万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 突发故障经费 | 47.2592万元 | 47.2592万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 热泵机组冷凝器更换 | 65.35万元 | 65.35万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 日杂用品采购 | 25万元 | 288.3882万元 | 0.3125 | 0
|  |  | 公寓楼门禁系统维保 | 1.6万元 | 1.6万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 补充采购棉织品 | 4.8万元 | 4.74万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 设备设施维修维护 | 10万元 | 9.613万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 设备更新采购 | 4.2363万元 | 4.2363万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 洗涤费 | 8.82万元 | 4.0238万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 运动员肉食品检测 | 3.24万元 | 1.3067万元 | 0.3125 | 0.3125
|  |  | 餐厅天然气采购 | 15.105万元 | 20.53万元 | 0.3125 | 0
|  |  | 餐饮管理服务 | 125.537088万元 | 125.537088万元 | 0.3125 | 0
|  |  | 购置体育场专用设备 | 4.645万元 | 4.645万元 | 0.3125 | 0
|  |  | 体育健身训练器材保养及维修 | 3.7645万元 | 3.7645万元 | 0.3125 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 0 | 0
指标2：
……
|  | 社会效益指标（30） | 保障园区工作人员及运动员的日常工作和生活 | 有效保障 | 有效保障 | 7.5 | 7.5
|  |  | 北京市残疾人运动员、培训人员等住宿、就餐、会议 | 有效保障 | 有效保障 | 7.5 | 7.5
|  |  | 发挥优势，为队伍备战全国残疾人十一运会提供服务保障 | 有效保障 | 有效保障 | 7.5 | 6
|  |  | 认真贯彻落实各级关于新冠疫情防控工作指示要求 | 有效保障 | 有效保障 | 7.5 | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 0 | 0
|  |  | 指标2： |  |  | 0 | 0
|  |  | …… |  |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 0 | 0
|  |  | 指标2： |  |  | 0 | 0
|  |  | …… |  |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（10） | 运动员、园区工作人员 | 100% |  | 2 | 1.6
|  |  | 住宿人员满意度 | 》90% | 》90% | 2 | 2
|  |  | 就餐人员满意度 | 》90% | 》90% | 2 | 2
|  |  | 各运动队残疾运动员全年训练对场地及器材保障满意度 | 100% | 100% | 2 | 1.6
|  |  | 疫情期间，对场馆器材、环境进行消杀等制度，实现了运动队零感染 | 满意 | 满意 | 2 | 1.6
总分 | [5 empty] | 100 | 90.76

## 10 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 年度）
项目名称 |  | 残疾人文化艺术宣传经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 张明超 赵娟 王娅男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61234895 61234896
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
|  | 年度资金总额 |  | 145.766 应为170.3412 | 145.766 |  | 143.1857 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 | 10 | 9.8 | 未完全执行
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.766 应为170.3412 | 145.766 |  | 143.1857 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、开展文化科日常活动，包括图书馆日常管理和文化组织日常管理。 2、开展"全国残疾人文化周"活动，该活动每年由中残联和文化部共同发起，各省市残联和文化局共同举办。由于每年文化周活动的主题有所变化，具体活动内容将根据中残联、市残联文件通知精神，拟在6月至9月间开展丰富多样的文化活动。 3、开展北京市残疾人"送文化下乡村"服务项目，针对北京市6个远郊近郊的偏远乡村残疾人的实际需求，开展丰富多样的文化助残系列活动，每区各一次。 4、为深入贯彻落实习近平总书记关于"加快冰雪运动普及和提高" 和中国残联七代会的重要指示精神，借助筹办北京冬奥会和冬残奥会的契机，努力推动北京市残疾人冰雪运动的发展，鼓励更多残疾人朋友积极参与冰雪运动项目实践，2020年北京市残疾人联合会拟举办"我和冬残奥会"北京市残疾人摄影大赛。通过摄影独特的视角，全方位、多角度反映残疾人积极参与冰雪运动项目实践及冬奥宣传的人、事，彰显新时代北京市残疾人朋友自强不息的精神面貌和风采。 5、2020年采购融入冰雪艺术元素的综合节目，根据各区需求，送演出到基层，丰富基层残疾人文化生活。促进残疾人文化事业深入发展，进一步推动基层社区（村）残疾人文化活动的全面开展。通过参加各种比赛、演出及交流来展示残疾人特殊艺术。对中心的音响设备进行维修更换，以保证场馆内体育、文艺队伍训练比赛的正常使用。 | [5 empty] | 1、开展文化科日常活动，包括图书馆日常管理和文化组织日常管理。 2、开展"全国残疾人文化周"活动。 3、开展北京市残疾人"送文化下乡村"服务项目，针对北京市6个远郊近郊的偏远乡村残疾人的实际需求，开展丰富多样的文化助残系列活动，每区各一次。 4、举办"我和冬残奥会"北京市残疾人摄影大赛。通过摄影独特的视角，全方位、多角度反映残疾人积极参与冰雪运动项目实践及冬奥宣传的人、事，彰显新时代北京市残疾人朋友自强不息的精神面貌和风采。并开展获奖作品展览。 5、2020年采购融入冰雪艺术元素的综合节目，根据各区需求，送演出到基层，丰富基层残疾人文化生活。促进残疾人文化事业深入发展，进一步推动基层社区（村）残疾人文化活动的全面开展。通过参加各种比赛、演出及交流来展示残疾人特殊艺术。对中心的音响设备进行维修更换，以保证场馆内体育、文艺队伍训练比赛的正常使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：走基层 送文艺 |  |  | 1、一场走基层送文艺演出。2、话剧演出 | 1、一场走基层送文艺演出。2、话剧演出 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  |  | 指标2：《第十届北京社区(村)残疾人艺术汇演》 |  |  | 一场艺术交流 | 一场艺术交流 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  |  | 指标3：文艺科日常 |  |  | 维修及保养灯光音响一次，保障各类活动及会议不少于50次 | 维修及保养灯光音响一次，保障各类活动及会议不少于50次 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 1.9 | 无会议数量相关资料，建议提供有关活动及会议的相关资料
|  |  | 指标4：文化科日常 |  |  | 图书馆经费及京津冀活动 | 图书馆经费及京津冀活动 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 1.9 | 指标不明确
|  |  | 指标5：全国残疾人文化周 |  |  | 举办一次启动仪式活动，约有100人参加。 | 举办一次线上文化周活动，约有100人参加在活动，12000余人次进行了点击观看。 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 1.9 | 无参加人数的相关资料，建议提供有关参加人数的资料
|  |  | 指标6：北京市残疾人"送文化下乡村"服务项目 |  |  | 针对北京市6个远郊近郊的偏远乡村残疾人的实际需求，开展丰富多样的文化助残系列活动，每区各一次，拟服务残疾人400人次。 | 在北京市延庆、大兴、门头沟、房山、平谷、燕山6个地区的偏远乡村开展丰富多样的文化助残系列活动，共服务残疾人400人次。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2 | 无服务人数的相关资料，建议提供相关活动照片、参加人数等证明性资料
|  |  | 指标7：《我和冬残奥会》北京市残疾人摄影大赛 |  |  | 举办“我和冬残奥会”北京市残疾人摄影大赛并举办作品展 | 举办“我和冬残奥会”北京市残疾人摄影大赛并举办作品展 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 指标1：走基层 送文艺 |  |  | 一场满意 | 一场满意 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 1.92 | 无证明满意度的相关资料
|  |  | 指标2：《第十届北京社区(村)残疾人艺术汇演》 |  |  | 不少于15个区县满意 | 不少于15个区县满意 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 建议增加满意度汇总表
|  |  | 指标3：文艺科日常 |  |  | 保障灯光音响正常运行 | 保障灯光音响正常运行 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  |  | 指标4：文化科日常 |  |  | 图书馆经费及京津冀活动 | 图书馆经费及京津冀活动 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  |  | 指标5：全国残疾人文化周 |  |  | 举办残疾人作品朗诵会、残健共融书画笔会及残疾人传统文化成果展示等系列活动 | 举办残疾人作品朗诵会、残健共融书画笔会及残疾人传统文化成果展示等系列活动 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  |  | 指标6：北京市残疾人"送文化下乡村"服务项目 |  |  | 丰富基层残疾人的业余文化生活，为残疾人提供了接触社会、亲身感受文化之美的机会，活动满意度达到80%以上。 | 丰富基层残疾人的业余文化生活，为残疾人提供了接触社会、亲身感受文化之美的机会，活动满意度达到80%以上。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2 | 建议提供相关活动照片、满意度调查等证明性资料
|  |  | 指标7：《我和冬残奥会》北京市残疾人摄影大赛 |  |  | 举办“我和冬残奥会”北京市残疾人摄影大赛并举办百幅作品展 | 举办“我和冬残奥会”北京市残疾人摄影大赛并举办百幅作品展 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
时效指标
|  | 成本指标 | 指标1：走基层 送文艺 |  |  | 36万 | 36万 | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
|  |  | 指标2：《第十届北京社区(村)残疾人艺术汇演》 |  |  | 31.2205万 | 31.217万 | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
|  |  | 指标3：文艺科日常 |  |  | 0.908万元 | 0.90308万 | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
|  |  | 指标4：文化科日常 |  |  | 3.46万 | 1.4025万 | 2.25 |  | 0.9 |  | 为何扣分？ |  | 2.25 | 2.25
|  |  | 指标5：全国残疾人文化周 |  |  | 4.84万 | 4万 | 2.25 |  | 1.9 |  | 为何扣分？ |  | 2.25 | 2.25
|  |  | 指标6：北京市残疾人"送文化下乡村"服务项目 |  |  | 9.5975万 | 9.5975万 | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
|  |  | 指标7：《我和冬残奥会》北京市残疾人摄影大赛 |  |  | 7.73万 | 7.73万 | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：走基层 送文艺 |  |  | 1、送文艺下基层使更多社区、农村的当地残疾人丰富文化生活。2、通过话剧演出，进一步丰富残疾群众精神生活，不断深化首都残疾人事业文化成果。 | 1、送文艺下基层使更多社区、农村的当地残疾人丰富文化生活。2、通过话剧演出，进一步丰富残疾群众精神生活，不断深化首都残疾人事业文化成果。 | 4.3 |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 3.9 | 建议提供活动照片等资料
|  |  | 指标2：《第十届北京社区(村)残疾人艺术汇演》 |  |  | 丰富和活跃残疾人的精神文化生活，给特殊艺术人才提供互相交流的平台 | 丰富和活跃残疾人的精神文化生活，给特殊艺术人才提供互相交流的平台 | 4.3 |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 4.3
|  |  | 指标3：文艺科日常 |  |  | 保障中心各项活动的举行 | 保障中心各项活动的举行 | 4.3 |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 3.4 | 指标值不易衡量
|  |  | 指标4：文化科日常 |  |  | 订阅三刊及报刊杂志。 | 订阅三刊及报刊杂志。 | 4.3 |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 3.4 | 指标不属于社会效益
|  |  | 指标5：全国残疾人文化周 |  |  | 全面充分展示北京市残疾人文化艺术创作的丰硕成果，弘扬传统文化精华，引导广大残疾人走出家门，积极参与公共文化生活，为北京建设全国文化中心贡献自己的力量。 | 全面充分展示北京市残疾人文化艺术创作的丰硕成果，弘扬传统文化精华，引导广大残疾人走出家门，积极参与公共文化生活，为北京建设全国文化中心贡献自己的力量。 | 4.3 |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 4.3
|  |  | 指标6：北京市残疾人"送文化下乡村"服务项目 |  |  | 带动残疾人文化组织成员参加活动，进一步开拓偏远山区残疾人文化视野，提升他们对传统文化的热情和爱好，进一步丰富基层残疾人的业余文化生活，为残疾人提供接触社会、亲身感受文化之美的机会。 | 带动残疾人文化组织成员参加活动，进一步开拓偏远山区残疾人文化视野，提升他们对传统文化的热情和爱好，进一步丰富基层残疾人的业余文化生活，为残疾人提供接触社会、亲身感受文化之美的机会。 | 4.25 |  | 4.25 |  |  |  | 4.25 | 3.8 | 建议提供活动照片等证明性资料
|  |  | 指标7：《我和冬残奥会》北京市残疾人摄影大赛 |  |  | 通过契合主题、特色鲜明的摄影作品，通过摄影独特的视角，全方位、多角度反映残疾人积极参与冰雪运动项目实践及冬奥宣传的人、事，彰显新时代北京市残疾人朋友自强不息的精神面貌和风采。 | 通过契合主题、特色鲜明的摄影作品，通过摄影独特的视角，全方位、多角度反映残疾人积极参与冰雪运动项目实践及冬奥宣传的人、事，彰显新时代北京市残疾人朋友自强不息的精神面貌和风采。 | 4.25 |  | 4.25 |  |  |  | 4.25 | 4.25
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：《第十届北京社区(村)残疾人艺术汇演》 |  |  | 满意度调查表 | 满意度调查表 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 指标值未量化，无法衡量满意度完成情况
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98 |  |  |  | 100 | 92.17

## 11 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 年度）
项目名称 |  | 2020年残疾人群众及竞技体育和竞赛经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 杨卫平、付学兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911999005、13716057109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
|  | 年度资金总额 |  | 170.2525 应为445.5315 | 170.2525 |  | 136.6191 |  | 10 |  | 80% |  | 8 | 10 | 8 | 项目经费未全部执行
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.2525 应为445.5315 | 170.2525 |  | 136.6191 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我市2020共有长训运动员、教练员76人，为备战该次比赛及残疾人运动员的特殊性，需前往外地有无障碍设施的场地进行集训，须支付场地费、住宿费、交通费。同时，残疾人体育是全民健身的重要组成部分，参与体育活动，是广大残疾人朋友依法享有的权利，是他们增加体质、融入社会、实现自身价值的一个重要途径。支持和扶持残疾人参与体育活动，是社会各界应尽的义务责任。群体科积极响应市残联的号召，积极组织开展及组队参加全国、全市各类残疾人群体活动，并做好相关协调工作；指导全市各区县残联开展群休活动；丰富残疾人生活，增加残疾人群体之间的互相交流学习机会,完善残疾人体育公共服务体系，提高残疾人体育锻炼的参与率和覆盖面，满足残疾人对体育服务的基本需求。 | [5 empty] | 完成了集训和部分比赛任务（受疫情影响，中国残联未按预期举办各类比赛）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：我市所有残疾人运动队 |  |  | 76人，180天应改为75人，180天 | 76人，180天 | 10 |  | 10 |  |  |  | 4 | 3 | 指标内容不明确，建议明确指标，并提供完成情况等证明资料。此处暂扣1分
|  |  | 指标2：群体活动 应改为举办残疾人群众体育项目 |  |  | 举办7次，组织参加全国比赛2次举办应改为举办7次 | 举办7次，组织参加全国比赛2次 | 10 |  | 10 |  |  |  | 3 | 2 | 无举办群体活动等证明资料，根据实际举办次数，确定得分，此处暂扣1分
|  |  | 应增加指标3：组织残疾人参赛次数 |  |  | 应改为：组织参加全国比赛2次 | [7 empty] | 3 | 0 | 无赛事情况等证明资料（根据“实际完成情况”，2020年未参加全国赛事，得分为0分）
|  | 质量指标 | 指标1：通过正常训练提高各项目运动员的基本功、基本素质和训练质量； |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  | 5 | 4 | 无证明性资料
|  |  | 指标2：通过赛前集训，使运动员的身体素质和竞技水平，都达到比赛要求。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | [6 empty] | 5 | 4 | 无证明性资料
|  |  | 应增加指标3：参加比赛残疾人运动员获奖率 |  |  | ≥50% | [7 empty] | 5 | 3 | 无参赛情况、获奖情况等证明性资料
|  |  | 应增加指标4：每次参加群众比赛项目各区残联覆盖率 |  |  | ≥85% | [7 empty] | 5 | 3 | 无各区参赛情况等证明性资料
|  | 时效指标 | 指标1：训练、参赛时间 |  |  | 6-12月 | 6-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 7 | 无训练、参赛记录等证明资料。且2020年未参赛，故按70%计分
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | 170.2525应改为196.216万元 | 136.6191 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，中国残联未按预期举办各类比赛 |  | 10 | 10
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：为了使全市残疾人运动员竞技体育水平全面整体提高和快速发展，影响和带动全市残疾人群众体育的普及和发展，提高残疾人弱势群体自强自立、顽强拼搏的精神，提高在社会上的应有地位，进一步加强社会责任感。增加参与群众体育对残疾人康复健身、增强体质、融入社会、实现自身价值 |  |  | 有所促进 | 有所促进 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | 12 | 无相关证明资料，建议提供活动照片、新闻等证明性资料
|  |  | 指标2：全年的训练对于运动员非常重要，中间的间断会使得身体素质下降，必须坚持长年训练，才能保证自己的能力不退步的基础上，提高技战术水平，比赛取得好成绩。赛取得好成绩。 增加对京津冀三地残疾人的群体项目展示交流，共同为残疾人群体工作打造优质的交流平台 |  |  | 进一步加强提高 | 进一步加强提高 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | 12 | 无相关证明资料，建议提供活动照片、新闻等证明性资料
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：残疾人运动员训练满意度改为残疾人运动员满意度调查、涉及全年参加群众体育赛事的残疾人员满意度 |  |  | 85%改为≥85%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 无相关资料，建议提供满意度调查等证明材料
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 76

## 12 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年备战冬残奥会器材装备及赛事经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 583.022509 应改为623.77975 | 583.0225 |  | 484.379559应改为484.379959 |  | 10 |  | 98 |  | 10 | 10 | 8.3 | 实际执行与预算存在差异
|  | 其中：当年财政 |  | 583.022509 应改为623.77975 | 583.0225 |  | 484.38 |  | 10 |  | 98 |  | 10
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年的主要目标是继续完善各运动队的人员配备，完成各项目的一线队及梯队建设，并逐步在冬季体育项目中提升部分单项的竞争能力；力争达到各队人员优化组合、为备战2022年冬季残奥会打好基础；组队参加中残联每年年初下发的全国性比赛任务，锻炼队伍、力争好成绩，同时积极推荐北京市优秀运动员入选国家队，争取2020年北京市运动员能够代表国家参赛。 | [5 empty] | 组建完成6支冰雪项目运动队，实现冬残奥会6大项目全覆盖。2018年平昌冬残奥会上，由北京、黑龙江队员组成的轮椅冰壶队夺得冠军，为实现我国冬残奥会金牌、奖牌零的突破作出贡献；我市运动员郑鹏获得越野滑雪男子坐姿15公里第四名，创我国冬残奥会个人项目最好成绩。实现了冬残奥队伍从无到有、从小到大、从弱到强的跨越。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 指标1：重点运动员顶尖器材装备数量 |  |  | ≥4套/人 改为≥3套/每人 | ≥4套/人 | 5 |  | 5 |  |  |  | 10 | 8 | 所附资料看不出每人4套，需增加发放明细等资料，暂按80%评分
|  |  | 指标2：重点运动员参加国际大型赛事项目 |  |  | ≥3项/人 | ≥3项/人 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 3 | 无相关资料，建议提供重点运动员参加大赛明细记录，并根据实际参赛情况调整得分。此处暂按60%计分
|  |  | 组建冬季项目运动队（系统没有这项指标） |  |  | 6支 | 6支 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 系统无此指标
|  | 质量指标（10分） | 指标1：器材装备级别 |  |  | 国际一线水平 | 国际一线水平 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
|  |  | 指标2：重点运动员参加重大赛事等级 |  |  | 国际级 | 国际级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 3 | 无相关资料，建议提供参赛资料，鉴于疫情影响，应按实际参赛情况调整得分。此处暂按60%计分。
……
|  | 时效指标（15分） | 指标1：器材装备采购时间 |  |  | 1-5月 | 1-8月 | 5 |  | 5 |  | 疫情原因，部分训练器材装备要进口等海关延长问题 |  | 5 | 3.5 | 所附合同不是正式合同，无签订时间，但法律审核时间有11月或12月，晚于5月。因疫情客观因素，按70%评分
|  |  | 指标2：训练开展时间 |  |  | 全年 | 2021-05-12 | 5 |  | 5 |  | 疫情原因，冬季项目集结训练时间从1月延迟到5月 |  | 5 | 3.5 | 无相关资料，因疫情客观因素，按70%评分
|  |  | 参加国际赛事时间 |  |  | 1-3月 | 1-3月 | 5 |  | 5 |  | 疫情原因，比赛取消 |  | 5 | 3 | 无相关资料，因疫情客观因素，按60%评分
|  | 成本指标（10分） | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 583.0225 | 484.38 | [6 empty] | 10 | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标（30分） | 指标1：提高我市残疾人对冬残奥会的了（系统没有这项指标） |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 系统无此指标
|  |  | 指标2：入选国家集训队（系统没有这项指标） |  |  | 20名 | 20名 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 系统无此指标
|  |  | 系统中增加：冬季项目重点运动员竞技水平 |  |  | 有所提高 | [7 empty] | 15 | 12 | 无相关资料，暂按80%评分。需补充训练或参赛记录
|  |  | 系统中增加：全力备战2022冬残奥会 |  |  | 争取佳绩 | [7 empty] | 15 | 12 | 无相关资料，暂按80%评分。需补充训练或参赛记录、参赛成绩等
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：运动员对训练、保障措施满意度改为残疾人运动员参赛满意度 |  |  | ≥90%改为100% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  | 5 | 4 | 无相关资料，暂按80%评分。需补充满意度调查
|  |  | 指标2：残疾人运动员训练满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 5 | 4 | 无相关资料，暂按80%评分。需补充满意度调查
……
总分 | [7 empty] | 76 |  | 76 |  |  |  | 100 | 79.3

## 13 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 残疾人文体中心竞技体育训练器材保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 441.0056 | 441.0056 |  | 407.169 |  | 10 |  | 97% 应改为92.33% |  | 100 | 10 | 9.23 | 未全部执行完毕
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 441.0056 | 441.0056 |  | 407.169 |  | 10 |  | 97%应改为92.33% |  | 100
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保全运会周期集训队正常运转，满足各运动队员的训练要求,进一步提高北京市残疾人运动队比赛成绩，全力保障好重点队员的训练及参赛器材装备，从而继续提升各队运动员竞技水平 | [5 empty] | 完成保障全运会周期集训队的正常运转，满足各运动队员的训练要求,进一步提高北京市残疾人运动队比赛成绩。全力保障好重点队员的训练及参赛器材装备，从而继续提升各队运动员竞技水平.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障三个队伍的运动员训练及比赛装备 |  |  | 根据实际情况调整，保障≥1-2套/人 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 提供的资料只有协议书，三级指标值内容不明确，未给出实际完成值 ，无法证明是否完成。暂按80%评分
|  |  | 指标2：保障运动队伍的运动员训练及比赛装备 |  |  | 根据实际情况调整，保障≥1套/人 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 提供的资料只有协议书，三级指标值内容不明确，未给出实际完成值 ，无法证明是否完成。暂按80%评分
|  |  | 运动员参加重大赛事等级 |  |  | 国家、国际级 | 国家。国际级 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 3.5 | 未提供参赛资料
|  | 质量指标 | 确保全运会周期集训队正常运转 |  |  | 全力保障 | 全力保障 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 三级指标、年度指标值不明确，所附资料无法证明实际完成.暂按80%评分
|  |  | 满足各运动队员的训练要求 |  |  | 全力保障 | 全力保障 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 三级指标、年度指标值不明确，所附资料无法证明实际完成.暂按80%评分
……
|  | 进度指标 | 指标1：1.器材装备采购时间 2.参加国内、国际赛事时间 |  |  | 1-5月 | 1-8月 | 5 |  | 5 |  | 疫情原因，部分训练器材装备要进口等海关延长问题 |  | 5 | 3.5 | 因疫情客观因素，按70%评分
|  |  | 指标2：训练开展时间 |  |  | 全年 | 2021-05-12 | 5 |  | 5 |  | 疫情原因，运动队集结训练时间从1月延迟到5月 |  | 5 | 3.5 | 无相关训练开展资料，因疫情客观因素，按70%评分
|  |  | 参加国家、国际赛事时间 |  |  | 1-10月 | 1-10月 | 5 |  | 5 |  | 疫情原因，部分项目比赛取消 |  | 5 | 3.5 | 无相关参赛资料，因疫情客观因素，按70%评分
|  | 成本指标 | 指标1： |  |  | 441.0056 | 407.169 | [6 empty] | 10 | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高我市残疾人竞技体育 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 3 |  | 3 |  |  |  | 15 | 12 | 无相关资料，暂按80%评分。建议补充总结等资料
|  |  | 指标2：备战2021年、2022年残运会及备战2022冬残奥会 |  |  | 争取佳绩 | 争取佳绩 | 3 |  | 3 |  |  |  | 15 | 12 | 无相关资料，暂按80%评分。需补充训练记录等
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运动员对训练、保障措施满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 100 |  |  |  | 5 | 4 | 无相关资料，暂按80%评分。需补充满意度调查
|  |  | 指标2：残疾人运动员训练满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 100 |  |  |  | 5 | 4 | 无相关资料，暂按80%评分。需补充满意度调查
……
总分 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 81.23

## 19 (hidden)
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年备战冬残奥会训练保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 714.388049 应改为976.225 | 714.388 |  | 702.7138 |  | 10 |  | 99.9% |  | 100 | 10 | 9.8
|  | 其中：当年财政 |  | 714.388049 应改为976.225 | 714.388 |  | 702.7138 |  | 10 |  | 99.9% |  | 100
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为备战2022年冬残奥会，我市六支冬残奥项目运动队（轮椅冰壶、残奥冰球、越野滑雪、冬季两项、高山滑雪、单板滑雪）将全面开展训练，为了继续全面提升各队竞技水平，顺利开展好冰上项目日常训练和雪上项目的夏训、冬训工作。 | [5 empty] | 完成了6支运动队组建，积极向国家队输送人才，我市共有13名运动员、4名教练和3名导滑员入选冬季项目国家集训队。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 |  | 评审 分值 | 评审 得分 | 扣分原因及建议
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标1：来京试训运动员 |  |  | ≥20名（改为≥10） | ≥20名 | 5 |  | 5 |  |  |  | 7.5 | 6 | 无相关资料，建议提供来京试训运动员名单等资料，并根据实际人数调整得分
|  |  | 指标2：注册运动员 |  |  | ≥10名 | ≥10名 | 5 |  | 5 |  |  |  | 7.5 | 6 | 无相关资料，建议提供注册运动员名录等资料，并根据实际人数调整得分
|  | 质量指标 | 指标1：试训运动员注册率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5 |  |  |  | 7.5 | 6 | 无相关资料，建议提供试训运动员名单、注册运动员名单等资料，并根据实际情况调整得分
|  |  | 指标2：国家集训队入选率 |  |  | ≥30% | ≥30% | 5 |  | 5 |  |  |  | 7.5 | 6 | 无相关资料，建议提供入选国家队人员名单，并根据实际情况调整得分
|  | 时效指标 | 指标1：选拔招募运动员时间 |  |  | 3-11月 | 3-11月 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 无相关资料，建议提供招募通知、招募结果等证明性资料，并根据实际情况调整得分
|  |  | 指标2：训练开展时间放到指标1里面 |  |  | 全年 | 2021-05-12 | 5 |  | 5 |  | 因疫情，冬季项目训练集结时间从1月延迟到5月开始
|  |  | 增加指标2.训练开展时间 |  |  | 5-12月 | [7 empty] | 5 | 5 | 无相关资料，建议提供训练开展通知等证明性资料，并根据实际情况调整得分
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 714.388 | 702.7138 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：我市残疾人冬季项目竞技体育整体水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 3 |  | 3 |  |  |  | 15 | 10.5 | 无相关资料，建议提供训练成绩、新闻、采访等证明性资料
|  |  | 指标2：全力备战2022冬残奥会 |  |  | 争取佳绩 | 争取佳绩 | 3 |  | 3 |  |  |  | 15 | 10.5 | 无相关资料，建议提供训练成绩、新闻、采访等证明性资料
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度标 | 指标1：残疾人运动员训练满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 8 | 无相关资料，建议提供满意度调查等资料
总分 | [7 empty] | 66 |  | 66 |  |  |  | 100 | 81.8