## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年备战冬残奥会器材装备及赛事经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 623.7798 | 583.0225 |  | 484.38 |  | 10 |  | 83% |  | 8.3
|  | 其中：当年财政 |  | 623.7798 | 583.0225 |  | 484.38 |  | 10 |  | 83% |  | 8.3
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年的主要目标是继续完善各运动队的人员配备，完成各项目的一线队及梯队建设，并逐步在冬季体育项目中提升部分单项的竞争能力；力争达到各队人员优化组合、为备战2022年冬季残奥会打好基础；组队参加中残联每年年初下发的全国性比赛任务，锻炼队伍、力争好成绩，同时积极推荐北京市优秀运动员入选国家队，争取2020年北京市运动员能够代表国家参赛。 | [5 empty] | 组建完成6支冰雪项目运动队，实现冬残奥会6大项目全覆盖。2018年平昌冬残奥会上，由北京、黑龙江队员组成的轮椅冰壶队夺得冠军，为实现我国冬残奥会金牌、奖牌零的突破作出贡献；我市运动员郑鹏获得越野滑雪男子坐姿15公里第四名，创我国冬残奥会个人项目最好成绩。实现了冬残奥队伍从无到有、从小到大、从弱到强的跨越。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 指标1：重点运动员顶尖器材装备数量 |  |  | ≥3套/每人 | ≥4套/人 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2：重点运动员参加国际大型赛事项目 |  |  | ≥3项/人 | ≥3项/人 | 5 |  | 4
|  | 质量指标（10分） | 指标1：器材装备级别 |  |  | 国际一线水平 | 国际一线水平 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：重点运动员参加重大赛事等级 |  |  | 国际级 | 国际级 | 5 |  | 5
……
|  | 时效指标（15分） | 指标1：器材装备采购时间 |  |  | 1-5月 | 1-8月 | 5 |  | 4 |  | 疫情原因，部分训练器材装备要进口等海关延长问题
|  |  | 指标2：训练开展时间 |  |  | 全年 | 2021-05-12 | 5 |  | 4 |  | 疫情原因，冬季项目集结训练时间从1月延迟到5月
|  |  | 参加国际赛事时间 |  |  | 1-3月 | 1-3月 | 5 |  | 4 |  | 疫情原因，比赛取消
|  | 成本指标（10分） | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 623.7798 | 583.0225 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标（30分） | 指标1：冬季项目重点运动员竞技水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 13
|  |  | 指标2：全力备战2022冬残奥会 |  |  | 争取佳绩 | 20名 | 15 |  | 13
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：残疾人运动员参赛满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：残疾人运动员训练满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.3