## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年残疾人群众及竞技体育和竞赛经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 杨卫平、付学兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911999005、13716057109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 445.5315 | 170.2525 |  | 136.6191 |  | 10 |  | 80% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 445.5315 | 170.2525 |  | 136.6191 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我市2020共有长训运动员、教练员76人，为备战该次比赛及残疾人运动员的特殊性，需前往外地有无障碍设施的场地进行集训，须支付场地费、住宿费、交通费。同时，残疾人体育是全民健身的重要组成部分，参与体育活动，是广大残疾人朋友依法享有的权利，是他们增加体质、融入社会、实现自身价值的一个重要途径。支持和扶持残疾人参与体育活动，是社会各界应尽的义务责任。群体科积极响应市残联的号召，积极组织开展及组队参加全国、全市各类残疾人群体活动，并做好相关协调工作；指导全市各区县残联开展群休活动；丰富残疾人生活，增加残疾人群体之间的互相交流学习机会,完善残疾人体育公共服务体系，提高残疾人体育锻炼的参与率和覆盖面，满足残疾人对体育服务的基本需求。 | [5 empty] | 完成了集训和部分比赛任务（受疫情影响，中国残联未按预期举办各类比赛）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：我市所有残疾人运动队 |  |  | 75人，180天 | 76人，180天 | 10 |  | 8
|  |  | 指标2：举办残疾人群众体育项目 |  |  | 举办7次 | 举办7次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：组织残疾人参赛次数 |  |  | 组织参加全国比赛2次 | 组织参加全国比赛2次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：通过正常训练提高各项目运动员的基本功、基本素质和训练质量； |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：通过赛前集训，使运动员的身体素质和竞技水平，都达到比赛要求。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标
|  |  | 指标3：参加比赛残疾人运动员获奖率 |  |  | ≥50%
|  |  | 指标4：每次参加群众比赛项目各区残联覆盖率 |  |  | ≥85%
|  | 时效指标 | 指标1：训练、参赛时间 |  |  | 6-12月 | 6-12月 | 10 |  | 8
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | 170.2525 | 136.6191 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，中国残联未按预期举办各类比赛
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：为了使全市残疾人运动员竞技体育水平全面整体提高和快速发展，影响和带动全市残疾人群众体育的普及和发展，提高残疾人弱势群体自强自立、顽强拼搏的精神，提高在社会上的应有地位，进一步加强社会责任感。参与群众体育对残疾人康复健身、增强体质、融入社会、实现自身价值 |  |  | 有所促进 | 有所促进 | 15 |  | 13
|  |  | 指标2：全年的训练对于运动员非常重要，中间的间断会使得身体素质下降，必须坚持长年训练，才能保证自己的能力不退步的基础上，提高技战术水平，比赛取得好成绩。赛取得好成绩。对京津冀三地残疾人的群体项目展示交流，共同为残疾人群体工作打造优质的交流平台 |  |  | 进一步加强提高 | 进一步加强提高 | 15 |  | 15
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：残疾人运动员满意度调查、涉及全年参加群众体育赛事的残疾人员满意度 |  |  | ≥85%以上 | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90