## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人体育训练及比赛器材装备保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 罗晓东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910616791
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 790 | 790 |  | 278.427 |  | 10 |  | 35.24% |  | 3.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 790 | 790 |  | 278.427 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保全运会周期集训队正常运转，满足各运动队员的训练要求，进一步提高北京市残疾人运动队比赛成绩，全力保障好重点队员的训练及参赛器材装备，拟使用790万元购置器材及运动员训练装备等，继续提升各队运动员竞技水平。 | [5 empty] | 受疫情影响，年度训练计划和赛前异地训练均未正常开展，经各级领导与运动队综合分析，研究制定更精准、高效的器材装备保障方案，在节省使用财政资金的同时，继续提升各队运动员竞技水平，事半功倍。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 保障运动队伍的运动员训练及比赛装备 |  |  | 790 | 278.427 | 10 |  | 4 |  | 疫情原因导致多项训练工作未能按计划开展
|  | 质量 指标 | 运动器材 |  |  | 保障训练 | 保障训练 | 10 |  | 10
|  |  | 运动员参加重大赛事等级 |  |  | 国家级、国际级 | 国家级、国际级 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 采购进度 |  |  | 4-12月 | 4-12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 790 | 278.427 | 10 |  | 10 |  | 在保证日常训练正常开展的情况下，取得了优异成绩并达到预期目标，节省了财政经费
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 备战全残运会及冬残奥会 |  |  | 争取佳绩 | 取得佳绩 | 5 |  | 5
|  |  | 残疾人运动员自身认同感 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 残疾人运动员集体荣誉和社会责任感 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
续上页 | 续上页 | 可持续影响指标 | 运动员竞技水平 |  |  | 提高首都残疾人体育事业的发展，增强残疾人体质，提高残疾人社会责任感、认同感。 | 有所提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员训练、参赛满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 见运动队满意度调查表
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.52