## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 运动场馆（场地）安全隐患整治和维修
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 宋一帆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601170805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 140.2493 |  | 139.5344 |  | 10 |  | 99.49% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 140.2493 |  | 139.5344 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要为文体中心运动员、文化、文艺、演职人员等提供良好工作及生活环境，解除存在安全隐患。保障各类人员的体育训练、住宿、用餐环境。保障工作、训练、以及市残联和各区县残联在中心的活动正常开展。 | [5 empty] | 主要为文体中心运动员、文化、文艺、演职人员等提供良好工作及生活环境，解除存在安全隐患。保障各类人员的体育训练、住宿、用餐环境。保障工作、训练、以及市残联和各区县残联在中心的活动正常开展。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成游泳馆顶部除锈、场馆、公寓楼、餐厅顶部防水 |  |  | 完工 | 已完工 | 8 |  | 8
|  |  | 完成网球场修缮、射箭靶位移位 |  |  | 完工 | 已完工 | 8 |  | 8
|  |  | 完成游泳馆除湿机维修 |  |  | 完工 | 已完工 | 8 |  | 8
|  | 质量 指标 | 保障中心运行 |  |  | 运行保障 | 已保障 | 8 |  | 7 |  | 下一步继续强化保障能力，提高保障水平
|  |  | 保障运动队训练 |  |  | 训练保障 | 已保障 | 8 |  | 7 |  | 下一步继续强化保障能力，提高保障水平
|  | 时效 指标 | 2022年4月30日前完工 |  |  | 完工 | 已完工 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 140.2493 | 139.5344 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障中心运行 |  |  | 运行保障 | 已保障 | 15 |  | 14 |  | 下一步继续强化保障能力，提高保障水平
|  |  | 保障北京市残疾人运动队训练完成预期参赛成绩 |  |  | 训练保障 | 已保障 | 15 |  | 14 |  | 下一步继续强化保障能力，提高保障水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.95