## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人文化文艺经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 张明超（文化） 赵娟（文艺） |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61234895 61234896
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 293.236 | 293.236 |  | 178.9269 |  | 10 |  | 61.02% |  | 6.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 293.236 | 293.236 |  | 178.9269 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 文艺科2021年融入冰雪艺术元素的综合节目，根据各区需求，送演出到基层，丰富基层残疾人文化生活。促进残疾人文化事业深入发展，进一步推动基层社区（村）残疾人文化活动的全面开展。通过参加比赛、演出及交流来展示残疾人特殊艺术。对中心的音响设备进行维修更换，以保证场馆内体育、文艺队伍训练比赛的正常使用。文化科2021年落实市残联冬残奥行动计划，结合建党100周年，中残联关于文化活动的通知精神，以及京津冀协同发展等内容，开展系列文化活动，进一步丰富首都残疾人文化生活。 | [5 empty] | 文艺科2021年融入冰雪艺术元素的综合节目，根据各区需求，开展“走基层 送文艺”演出6场次到基层，丰富基层残疾人文化生活。促进残疾人文化事业深入发展，进一步推动基层社区（村）残疾人文化活动的全面开展。参加《第十届全国残疾人艺术汇演》，通过演出及交流来展示残疾人特殊艺术。对中心的音响设备进行维修更换，以保证场馆内体育、文艺队伍训练比赛的正常使用。文化科2021年落实市残联冬残奥行动计划，结合建党100周年，中残联关于文化活动的通知精神，以及京津冀协同发展等内容，开展了“助力冬奥 携手同行”----庆祝建党100周年大型文化展览系列活动，进一步丰富首都残疾人文化生活。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 走基层送文艺 |  |  | 不少于1场演出 | 6场 | 6 |  | 6
|  |  | 《第十届全国残疾人艺术汇演》 |  |  | 一场艺术交流 | 一场 | 6 |  | 6
|  |  | 文艺科日常经费 |  |  | 保障各类活动及会议不少于50次 | 保障各类活动及会议不少于50次 | 6 |  | 6
|  | 质量 指标 | 走基层送文艺 |  |  | 不少于3场满意 | 6场满意 | 4 |  | 4
|  |  | 《第十届全国残疾人艺术汇演》 |  |  | 不少于3个节目 | 7个节目 | 4 |  | 4
|  |  | 文艺科日常经费 |  |  | 保障灯光音响正常运行 | 保障灯光音响正常运行 | 4 |  | 4
|  |  | 文化科日常经费 |  |  | 报刊杂志定期订阅，文化组织有序开展日常活动 | 报刊杂志定期订阅，文化组织有序开展日常活动 | 4 |  | 4
续上页 | 续上页 | 时效 指标 | 走基层送文艺 |  |  | 第四季度完成 | 第四季度完成 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 残疾人文化文艺经费 |  |  | 293.236万 | 178.926947万 | 6 |  | 3.66 |  | 由于疫情原因，线下活动停止，故无法完成并支付。
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 走基层送文艺 |  |  | 送文艺下基层使更多社区、农村的当地残疾人丰富文化生活 | 送文艺下基层使更多社区、农村的当地残疾人丰富文化生活 | 10 |  | 10
|  |  | 《第十届全国残疾人艺术汇演》 |  |  | 丰富和活跃残疾人的精神文化生活，让特殊艺术人才互相交流 | 丰富和活跃残疾人的精神文化生活，让特殊艺术人才互相交流 | 10 |  | 10
|  |  | 文艺科日常经费 |  |  | 保障中心各项活动的举行 | 保障中心各项活动的举行 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走基层送文艺 |  |  | ≧90% | 100% | 3.4 |  | 3.4
|  |  | 《第十届全国残疾人艺术汇演》 |  |  | ≧90% | 100% | 3.3 |  | 3.3
|  |  | “奋斗百年路 启航新征程”----庆祝建党100周年大型文化展览系列活动 |  |  | ≧90% | 100% | 3.3 |  | 3.3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.76