## 绩效自评表
附件：2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 残疾人证管理维护项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目负责人 |  | 张建杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15801286952
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 147.25 | 147.25 |  | 146.766 |  | 10 |  | 99.67% |  | 9.9671
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.25 | 147.25 |  | 146.766 |  | — |  | 99.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、基于北京市残疾人证管理系统的数据，确保实现制证数据信息的准确、完整。 2、保证全市范围内55万余残疾人的残疾人证日常运营服务，证件的制作和发放服务，相关设备的管理和维护服务。 3、保证残疾人证使用过程中的问题处理及时准确。 本项目为跨年项目，2022年内预计支出金额为147万元，项目总金额为210.25万元。 | [5 empty] | 1、根据北京市残疾人证管理系统的数据，保证了制证数据信息的准确、完整。 2、完成全市范围内55万余残疾人的残疾人证日常运营服务，证件的制作和发放服务，相关设备的管理和维护服务。 3、完成了残疾人证使用过程中的问题处理及时准确。 项目合同金额209.38万元，2022年内支出金额146.566万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制卡数量 |  |  | ≥20000张 | 25874张 | 20 |  | 20
|  |  | 配送批次 |  |  | ≥30批 | 64批 | 10 |  | 10
|  |  | 电话咨询次 |  |  | ≥2000次 | 4722次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 坏卡修复率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备检修率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 签订项目合同时间在二季度 |  |  | ≤100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目合同金额 |  |  | ≤210万元 | 209.38万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够便捷地为全市残疾人提供服务 |  |  | 好 | 较好 | 5 |  | 4.5 |  | 残疾人证发放过程中，出现部分邮寄丢失情况，导致残疾人不能及时享受相关便利服务，后续需要加强相关管理。
|  | 可持续影响指标 | 在项目服务期内，做好全市所有持证残疾人的服务，保障残疾人证及相关设备的正常使用。 |  |  | 好 | 较好 | 5 |  | 4.5 |  | 残疾人证发放过程中，对于制证发放相关环节没有实现闭环管理，出现了部分卡片在邮寄过程中丢失的情况，后续需要加强相关管理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问题解决率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 问题响应率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9671
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。