## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市残疾人职康托养中心项目尾款
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人服务示范中心
项目负责人 |  | 杨志强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83771816
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1345.2032 | 1288.6855 |  | 1276.9364 |  | 10 |  | 99.09% |  | 9.9088
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1345.2032 | 1288.6855 |  | 1276.9364 |  | — |  | 99.09% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对项目建设全过程经历新冠肺炎疫情导致工期延长，和建筑原材料价格、人工费大幅上涨，以及执行行业新规范、无障碍环境建设标准提升等因素，及时调整施工方案，保质保量完成项目建设，确保项目竣工后顺利投入使用。 | [5 empty] | 针对项目建设全过程经历新冠肺炎疫情导致工期延长，和建筑原材料价格、人工费大幅上涨，以及执行行业新规范、无障碍环境建设标准提升等因素，及时调整了施工方案，保质保量完成项目建设，确保了项目竣工后顺利投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目施工及其他 |  |  | =3项 | 3项 | 10 |  | 10
|  |  | 附属配套工程 |  |  | =6项 | 6项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目施工及其他通过验收 |  |  | ＝3处 | 3处 | 10 |  | 10
|  |  | 附属配套工程通过验收 |  |  | ＝3处 | 3处 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1288.68548万元 | 1276.936432万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础配套设施有所改善 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和助残机构满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9088