关于举办《北京市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》知识竞赛活动方案

为进一步贯彻落实《北京市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》（以下简称《实施办法》），提高残疾人依法维权的意识和能力，市残联决定在全市残联专门协会中组织开展《实施办法》知识竞赛活动，特制定本方案。

一、指导思想

《实施办法》已于2012年3月1日起实施，做好《实施办法》的宣传贯彻工作，对于提高残疾人依法维权的意识和能力，弘扬“平等、融合、共享、阳光”理念，践行“爱国、创新、包容、厚德”北京精神，进一步保障残疾人的平等权益，促进首都残疾人事业发展具有重要意义。通过举办《实施办法》知识竞赛，在残疾人群体中掀起学法、懂法、用法高潮，使专门协会成员成为普法宣传员和执法监督员，为构建和谐社会首善之区作出贡献。

二、组织领导

此次活动由市残联主办，社会工作部协同市残联有关部门做好竞赛的整体安排和组织管理。各区县残联按照通知要求组织本区（县）专门协会代表队。委托北京红丹丹教育文化中心（以下简称“第三方”）承办此次知识竞赛。

三、竞赛内容

此次竞赛的内容可参考《北京市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》；市残联维权中心、市残联福利基金会和《挚友》杂志联合举办的“残疾人政策法规有奖知识问答”活动百题问卷等。

四、竞赛方式

此次竞赛充分考虑各类残疾人自身的特点，采取口头、书面等多种竞答方式，理论与实际相结合，体现公开、公平和公正的原则。

五、时间地点

比赛时间：

竞赛动员: 5月1日—9日

竞赛报名：5月10日—18日

报到时间：5月29日下午14:30

领 队 会：5月29日下午15:30

半 决 赛：5月30日8：30—12:30

决    赛：5月30日13:30—15:30

比赛地点：

北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心小剧场

六、竞赛组织

竞赛以每个区（县）残联专门协会为一个代表队，共16个代表队，通过半决赛、决赛两个级别完成。

1.各区（县）残联专门协会代表队分别由肢体残疾、视力残疾、听力残疾、精神残疾人的亲友、智力残疾人的亲友各1名代表组成，选拔形式不限。

2.半决赛采用分组淘汰制，提前抽签分组，16支代表队分4个小组，每组按照分值排序，小组第一名的代表队参加决赛。

七、竞赛规则

半决赛采用必答题、抢答题两种形式；决赛采用必答题、抢答题和风险题三种形式。

1.必答题：每个代表队共5题，每题10分，总计50分。要求每个代表队每名选手各答1题，必答环节仅限本人回答（其中聋人采用写题板方式回答），其他人回答或提示均属无效，视为弃权。

2.抢答题：共12题，每题20分，共计240分。考虑到各类残疾人的自身特点，为体现公平，其中有3道题专属每个代表队聋人选手抢答，每个代表队的其他选手不准抢答及提示，违规者将被扣掉相应分值。

3.风险题：仅用于决赛，在抢答题之后，增加风险题。题目分值分别为10、20、30分，每个代表队选择一道相应分值的题目，回答正确加分，回答错误扣掉相应分值。

4.记分办法：各代表队底分分值为100分。必答题回答正确加10分，回答错误不得分也不扣分；抢答题回答正确加20分，回答错误扣20分，没在规定时间内答题的属违规抢答扣20分。在抢答环节，主持人说“开始”，队员开始抢答，聋人以倒计时显示屏为信号抢答；答题结束请回答“答题完毕”，聋人以“展示题板”为答题结束信号。

5.记时规定：必答题、抢答题均是40秒，聋人为80秒；风险题180秒。回答问题的选手必须在规定时间内回答，超过时间则无效。

八、竞赛试题

1.竞赛题库以及竞赛用题均由第三方提供，市残联有关部门负责审阅。

2.半决赛、决赛过程中对答案出现争议时，由市残联有关部门及市专门协会负责仲裁及实施监督。

3.竞赛用题均为保密题库，市残联相关部门和第三方均不得泄题。

九、报名方法

1.各区（县）残联专门协会负责参赛选手的选拔。竞赛报名年龄不设门槛，各区（县）残联专门协会要对上报人员进行严格的资格审查。报名日期截止后，若需要更换选手，需向市残联社会工作部报备。

2.各区（县）残联专门协会参赛代表队的人员组成：参赛选手5人、领队1人、工作人员1人、观众3人，共计10人，请于5月18日前报社会工作部。

十、评比表彰

1.竞赛设一等奖1名，二等奖1名，三等将2名，对获奖代表队将给予奖励。

2.对未能进入决赛的其他代表队将颁发优秀参与奖。

十一、经费保障

竞赛所需经费采取逐级保障的方式进行。各区（县）残联专门协会代表队自行组织选拔，费用由各区（县）残联相关经费中支出。竞赛半决赛、决赛所需经费由市残联相关经费中支出。

十二、活动要求

1.加强领导，提高认识。各区（县）残联专门协会要把本次竞赛活动作为宣传贯彻《实施办法》的重要举措，予以高度重视。要把竞赛活动作为普及《实施办法》的重要途径，在人、财、物等方面给予大力保障，确保竞赛活动圆满完成。

2.统筹安排，明确要求。各区（县）残联专门协会要按照通知要求，精心部署安排，认真组织参赛人员，积极组织赛前培训等工作，切实提升竞赛活动的质量和水平。

3.加强宣传，营造氛围。市、区（县）残联专门协会要加大竞赛活动的宣传力度，通过电视、报纸、网络等新闻媒体搞好活动宣传。

十三、食宿安排

住宿：北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心公寓楼；

餐饮：5月29日晚餐、5月30日早、午餐。

十四、联系方式

张蓉蓉  83546383  13391556842

霍  然  63549970  13911277476

邮  箱：zhmxh9970@126.com

附件：知识竞赛报名表