附件1

《北京市教育辅助服务机构认定标准研究》

工作要求

第一条 北京市残疾人联合会教育就业部将委托研究课题。

第二条 承接方应为市级教育研究指导机构，业务隶属于北京市教委，长期从事特殊教育研究工作，具有开展全市教育研究的能力和水平，参与《北京市特殊教育提升计划（2017-2020年）》的研究和相关政策制定的单位。

第三条 承接方应按下列时间要求完成课题研究工作：

（一）承接方应在 2019年 12月30日之前，按要求完成课题研究，并提交《北京市教育辅助服务机构认定标准》及研究报告。

（二）市残联教就部对初步成果提出修改、补充意见后，承接方能在一个月内完成修改、补充，并提交课题最终成果草案。

（三）专家评审组在最终审定中对课题成果提出修改、补充意见的，承接方能在15个工作日之内完成修改、补充工作。

第四条 承接方接受市残联教就部对其是否按照预定的进度开展课题研究工作的情况进行检查、督促。

第五条 承接方按规定时间提交课题最终成果，以纸质材料并附电子的形式向市残联教就部报送。

第六条 承接方完成的课题研究成果的质量应当符合下列要求：

（一）在学术方面，以长期开展全市特殊教育研究和国内外教育辅助机制理论研究为基础，研究工作科学严谨，确保数据真实性与科学性及标准的可行性。

（二）在实践方面，从北京市特殊教育辅助性机构的实际出发，力求设计出具有可操作性的标准与实施机制，从而促进残疾人教育辅助性机构的质量提升。

第七条 课题经费壹拾贰万元整（￥12万元）,市残联教就部在协议正式签订后二周内支付。

第八条 承接方课题经费指定一名专项负责人支配。承接方应当编制经费使用方案经市残联教就部同意后，按方案使用经费并接受市残联教就部的监管。

第九条 市残联教就部负责对承接方提交的最终成果组织评审。

第十条 市残联教就部对该研究成果享有发表权和修改权。

第十一条 市残联教就部和承接方分别承担的责任：

（一）市残联教就部违约延迟支付课题经费的，承接方可以终止课题研究，并要求市残联教就部向承接方支付已开展工作的相应费用。

（二）承接方违约或课题成果不符合要求，按以下规定处理： 1、未经市残联教就部同意，承接方延迟提交课题成果情况突出的，市残联教就部可以终止委托协议，收回部分或者全部已支付的费用； 2、承接方提交的课题成果经市残联教就部初审或者专家评审未通过的，市残联教就部对经费可以收回部分或者全部已支付的费用。